УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач ГБУЗ ПК  «КПД № 6»

______________________   А.Ф.Сафонов

ОТЧЕТ

о выполнении плана мероприятий по устранению рекомендаций независимой оценки качества работы

ГБУЗ ПК «КПД № 6» за 6 месяцев 2015 г.

| № п/п | Рекомендуемые мероприятия/действия | Основание реализации (результат независимой оценки качества) | Сроки реализации | Ответственный за исполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В сфере открытости и доступности информации о медицинской организации |  |  |  |  |  |
|  | Дополнить информационные стенды необходимой информацией | На информационных стендах отсутствует информация: - выписка из закона «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания населению Пермского края медицинской помощи на 2014 год» (перечень бесплатных услуг) - выписка из «Основ законодательства об охране здоровья граждан РФ» о правах пациентов (ст.30) - информация о том, в каких случаях пациент имеет право обращаться в страховую компанию - информация о возможности получения экстренной медицинской помощи без записи (о работе дежурного врача) - информация о способах (формах) записи единой городской службы записи на прием к врачу | До 15 мая 2015 года | Пойлова О.А. | Выполнено (информация размещена на информационных стендах учреждения) |
|  | Разработать карточку ответов (памятку) для работников учреждения, с перечнем информации, которая должна быть озвучена при ответе на телефонный звонок (наименование учреждения, должность, Ф.И.О.), обеспечить компетентность сотрудников, отвечающих на телефонные звонки. Обеспечить компетентность сотрудников, отвечающих на телефонные звонки | При совершении звонка в учреждение специалист при ответе не назвал наименование учреждения, не представился и не назвал свою должность. В утренний звонок не удалось дозвониться. | Устранено с 30.04.2015 | Сотрудники диспансера | Выполнено. |
|  | Привести сайты в соответствии с нормативно-установленными требованиями, добавить недостающую информацию, актуализировать их | На сайте учреждения размещена не вся необходимая информация. | В течение мая 2015 года. | Пойлова О.А. Сафонов А.Ф. | В стадии доработки. |
|  | Обеспечить возможность получения информации по электронной почте | На запрос по электронной почте не было получено ответа. | Постоянно | Черемных Е.П. | Ответы на запросы по электронной почте отправляются. |
| В сфере комфортности условий и доступности получения услуг |  |  |  |  |  |
|  | Контролировать, чтобы крыльцо было не скользкое – покрыть их сезонно антискользящей сеткой или покрытием, контролировать своевременную очистку. | Крыльцо скользкое, обледеневшее | Постоянно в осенне-зимний период | Носков Н.В. | Выполняется постоянно в осенне-зимний период. |
|  | Провести реконструкцию, покраску фасада | Внешне здание выглядит «обшарпано», с подтёками, на двери граффити. | В период реконструкции здания. В мае 2015 г документы передаются на государственную экспертизу стоимости. | Носков Н.В. | Документы на реконструкцию здания учреждения находятся на государственной экспертизе. |
|  | Принять меры относительно оборудования учреждения специальным оборудованием для маломобильных групп населения (поручни, лифты), сделать туалетную кабинку для инвалидов. | Помещения внутри учреждения не оборудованы приспособлениями для маломобильных групп населения (туалеты, крутые лестницы) | Здание 2-х этажное., постройки 1994 г. лифт не предусмотрен. В период реконструкции здания на первом этаже планируется отдельное помещение. | Носков Н.В. | Документы на реконструкцию здания учреждения находятся на государственной экспертизе. |
|  | Обеспечить пациентов учреждения бесплатными бахилами при входе в процедурные кабинеты | Посетителям учреждения не предоставляются бесплатные бахилы при входе в процедурные кабинеты. | В мае 2015 планируется объявление аукциона на приобретение средств защиты. | Фетисова Е.В. Пойлова О.А. | Выполнено (бахилы приобретены и выдаются пациентам при входе в процедурные кабинеты). |
|  | Организовать гардероб для пациентов при возможности | Отсутствует работающий гардероб для посетителей. | В период реконструкции здания ( предусмотрено проектом). | Носков Н.В. | Документы на реконструкцию здания учреждения находятся на государственной экспертизе. |